附件1：

龙岗镇“决战三季度、冲刺四季度暨环境整治百日大行动活动任务分解表

| 编号 | 项 目 | 工作目标 | 牵头责任人 | 牵头责任科室 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业经济及招商引资 | 1、继续开展“访企解难题，服务零距离”活动；2、督促项目开工；3、加大招商引资力度：新龙哥、食品铺子（盛星辉）；渤海商品交易所、园区第三方物流（张群）；上溪国石文化市场（梅向民）；浙能技能研究院（程国文、方顺平）；温州客商休闲度假项目（储航）；绚彩养老项目（朱幸儿）。 | 储 航 | 经发办 | 12月底 |
| 2 | 无违建创建 | 8月份24个村分4批次轮流集中培训；积极组织各村开展创无违建工作，力争成功创建无违建镇。对已立案查处的违建，出台分类处置方案。进一步加强督查，继续实行每天公示各村的进度。各联村干部集中时间精力，每周两次以上下村协助开展“三改一拆”工作。 | 程国文 | 城建办、 三改一拆办 |  |
| 3 | 靓镇行动 | 1、落实责任，落实班子成员牵头负责，加强组织领导。2、严格按照6个节点计划推进工作，积极做好杭徽高速路口广告牌、派出所绿化、汤家湾村空地绿化整治、龙岗小学停车场、沿线垃圾箱设置、沿线广告牌、候车室等的建设。 | 程国文 | 城建办、 三改一拆办 |  |
| 4 | 四边三化、 百里画廊 | 1、做好18省道沿线砂石场、砩石堆场整治和绿化；2、做好高速公路两旁“百里画廊”整治点的整治；3、做好02省道、18省道、华源路两边的绿化与违搭建等整治点的整治工作。 | 郑瑞云 | 经发办、 城建办、 三改一拆办 |  |
| 5 | 五水共治与 清洁乡村工作 | 1、做好面上原野、集镇污水处理厂的提升；2、做好龙岗、三垅垃圾填埋场改建；3、做好山核桃蒲壳堆放场地及处置工作；4、做好山塘、水库保险加固及河道整治等水利工程建设单位；5、做好15个农村生活污水治理工程。 | 方顺平 | 农办、清洁办、 五水共治办 |  |
| 6 | 秀美庭院 | 1．全镇100%的行政村（居委会）开展“秀美庭院”创建工作；100%的农村家庭达到“清洁庭院”标准，35%的农村家庭达到“秀美庭院”标准。2．被列为杭州市中心村培育、“美丽乡村”精品村和临安市“绿色家园、富丽山村”精品村和特色村创建的村要求100%的家庭达到“清洁庭院”标准，38%的家庭达到“秀美庭院”标准。3．“秀美庭院”精品线要求100%的家庭达到“清洁庭院”标准，70%的家庭庭院绿化面积不少于20%，因地制宜地开展鲜花种植，培育1-2种该村的主要观赏花种。4．“秀美庭院”示范户要求开展庭院综合设计，广种花草树木，力争春、夏、秋三季有花，庭院绿化面积不少于庭院总面积的20%。 | 洪月芳 | 妇联 |  |

附件2：

2014年龙岗镇“庭院整治”行动任务分解表

| 序号 | 村 名 | 家庭总户数 | 应达到“清洁庭院”家庭数 | % | 应达到“秀美庭院”家庭数 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 峡谷源村 | 254 | 254 | 100 | 89 | 35 |
| 2 | 玉山村 | 245 | 245 | 100 | 86 | 35 |
| 3 | 国石村 | 357 | 357 | 100 | 136 | 38 |
| 4 | 太平村 | 212 | 212 | 100 | 74 | 35 |
| 5 | 上溪村 | 209 | 209 | 100 | 73 | 35 |
| 6 | 东塔村 | 243 | 243 | 100 | 85 | 35 |
| 7 | 鱼跳村 | 273 | 273 | 100 | 95 | 35 |
| 8 | 望湖村 | 266 | 266 | 100 | 93 | 35 |
| 9 | 华光潭村 | 317 | 317 | 100 | 125 | 39 |
| 10 | 华川村 | 223 | 223 | 100 | 78 | 35 |
| 11 | 仙人塘村 | 287 | 287 | 100 | 101 | 35 |
| 12 | 龙井桥村 | 199 | 199 | 100 | 70 | 35 |
| 13 | 桃花溪村 | 274 | 274 | 100 | 105 | 38 |
| 14 | 大峡谷村 | 185 | 185 | 100 | 72 | 38 |
| 15 | 相见村 | 139 | 139 | 100 | 49 | 35 |
| 16 | 五星村 | 156 | 156 | 100 | 55 | 35 |
| 17 | 兴龙村 | 406 | 406 | 100 | 146 | 36 |
| 18 | 汤家湾村 | 820 | 820 | 100 | 296 | 36 |
| 19 | 龙井村 | 370 | 370 | 100 | 141 | 38 |
| 20 | 林坑村 | 514 | 514 | 100 | 196 | 38 |
| 21 | 郡沃村 | 219 | 219 | 100 | 85 | 40. |
| 22 | 新溪新村 | 366 | 366 | 100 | 150 | 41．9 |
| 23 | 百丈村 | 285 | 285 | 100 | 100 | 35 |
| 24 | 无他村 | 178 | 178 | 100 | 72 | 40 |
| 合计 |  | 7013 | 7013 | 100 | 2572 | 36．6 |